## Sheet1
附表：1
2020度崇阳县路口镇财政专项扶贫资金项目计划申报表
填报单位： 路口镇 填报时间：2020年6月12日
序号 | 乡镇 | 村 | 是否为贫困村或非贫困重点村 | 项目名称 | 实施单位 | 建设地点 | 本年度建设规模 | 本年度主要工作量 | 投入资金总额（万元） |  |  | 责任人 | 进度安排
[9 empty] | 小计 | 省级扶贫资金 | 其它
1 | 路口镇 | 金沙坪村 | 一般村 | 村文化广场硬化 | 金沙坪村村委会 | 5组 | 硬化场地1000㎡ | 硬化场地1000㎡ | 9 | 9 |  | 王七兵 | 2020年
2 | 路口镇 | 梅花村 | 一般村 | 水渠护砌 | 梅花村村委会 | 2组 | 水渠护砌长480米 | 水渠护砌480米、高0.7米、宽0.9米，土方人工开挖及回填80天 | 9 | 9 |  | 尧火雄 | 2020年
3 | 路口镇 | 柳林村 | 一般村 | 2组晒场硬化 | 柳林村村委会 | 2组 | 土方填埋1200立方米、硬化场地800㎡ | 土方填埋1000立方米、场边护砌长60米、宽0.6米、高1米，硬化场地800㎡ | 10 | 10 |  | 李海龙 | 2020年
4 | 路口镇 | 沙墩村 | 一般村 | 公路拓宽 | 桥边村村委会 | 3组-水库大坝 | 通村道路拓宽2000米 | 通村道路拓宽2000米，土方开挖 | 10 | 10 |  | 程冬寒 | 2020年
5 | 路口镇 | 白羊村 | 一般村 | 细莴塘、七塘维修 | 白羊村村委会 | 2、19组 | 修建溢洪道、疏水60米管道，中心墙70米 | 修建溢洪道、疏水管道60米，中心墙70米 | 8 | 8 |  | 钟俊发 | 2020年
6 | 路口镇 | 白羊村 | 一般村 | 门口塘维修 | 白羊村村委会 | 11组 | 门口塘边墙混凝土浇灌90*1.5*0.4约54立方米，围栏90米 | 边墙混凝土浇灌90*1.5*0.4约54立方米，围栏90米 | 5 | 5 |  | 钟俊发 | 2020年
7 | 路口镇 | 高田村 | 一般村 | 晒场硬化 | 高田村村委会 | 3组 | 硬化场地500㎡ | 硬化场地500㎡ | 5 | 5 |  | 石玉君 | 2020年
8 | 路口镇 | 高田村 | 一般村 | 晒场硬化 | 高田村村委会 | 8组 | 硬化场地500㎡ | 硬化场地500㎡ | 5 | 5 |  | 石玉君 | 2020年
9 | 路口镇 | 周家村 | 贫困村 | 通组公路桥梁拓宽及维修 | 周家村村委会 | 1、3、5组 | 5座通组公路桥梁拓宽及维修长8米*宽4.5米*厚0.25米，双层24#罗纹钢 | 5座通组公路桥梁拓宽及维修长8米*宽4.5米*厚0.25米，双层24#罗纹钢 | 5 | 5 |  | 胡亚明 | 2020年
10 | 路口镇 | 周家村 | 贫困村 | 2组至齐心水库公路硬化 | 周家村村委会 | 2组 | 2组至齐心水库公路硬化长100米、宽4米 | 2组至齐心水库公路硬化长100米、宽4米 | 5 | 5 |  | 胡亚明 | 2020年
11 | 路口镇 | 棠棣村 | 一般村 | 新修道路 | 棠棣村村委会 | 22组 | 长1600米、宽6米道路土方开挖 | 长1600米、宽6米道路土方开挖 | 9 | 9 |  | 杨金瑞 | 2020年
12 | 路口镇 | 路口社区 | 一般村 | 停车场硬化 | 路口社区居委会 | 8组 | 硬化700㎡停车场 | 硬化700㎡停车场 | 6 | 6 |  | 曾志强 | 2020年
13 | 路口镇 | 路口社区 | 一般村 | 机耕路拓宽 | 路口社区居委会 | 2组 | 机耕路拓宽长1800米、宽3.5米，20#涵管18节，硬化路面250米 | 机耕路拓宽长1800米、宽3.5米，20#涵管18节，硬化路面500米 | 19 | 19 |  | 曾志强 | 2020年
14 | 路口镇 | 洋港村 | 一般村 | 晒场硬化 | 洋港村村委会 | 1、2组 | 硬化700㎡晒场 | 硬化700㎡晒场 | 7 | 7 |  | 沈益彬 | 2020年
15 | 路口镇 | 桥边村 | 一般村 | 公路路基地护砌及硬化 | 桥边村村委会 | 8组 | 路基护砌两侧各50米，硬化路面50米、宽5米 | 路基护砌两侧各50米，硬化路面50米、宽5米 | 10 | 10 |  | 陈昭宇 | 2020年
16 | 路口镇 | 团山村 | 一般村 | 拓宽排水沟 | 团山村村委会 | 3-6组 | 排水沟长370米、宽0.6米、高1.2米，土方开挖及外运350立方米 | 排水沟长370米、宽0.6米、高1.2米，土方开挖及外运350立方米 | 15 | 15 |  | 雷亚军 | 2020年
17 | 路口镇 | 下岩村 | 一般村 | 通组公路拓宽、护砌 | 下岩村村委会 | 13-21组 | 公路拓宽填土5000方、水泥砖护砌1200方，新修排水沟400米 | 公路拓宽填土5000方、水泥砖护砌1200方，新修排水沟400米 | 60 | 60 |  | 王孝文 | 2020年
合计 | [8 empty] | 197 | 197