## Sheet1
2025年省级重点项目清单
单位：万元
序号 | 项目名称 | 项目代码 | 投资类别（政府投资或民间投资） | 建设性质分类 | 建设地点分类 | 建设 地点 | 规模及主要建设内容 | 建设起 止年限 | 计划开工时间 | 计划竣工时间 | 实际开工时间 | 实际竣工时间 | 总投资 | 累计完 成投资 | 年度计 划投资 | 1-9月实物投资量 | 全年实物投资量预估 | 是否为2024年省级重点项目 | 投资 领域 | 细分行业领域 | 项目建设亮灯情况 |  |  |  | 项目调整情况 | 开展绩效评价情况 | 存在的主要问题 | 备注
[21 empty] | 开工 | 竣工 | 结算 | 决算
68 | 京港澳高速郑店至鄂湘界段改扩建工程 |  |  | 新开工 | 11咸宁 | 咸宁市咸安区、赤壁市 | 项目起于武汉市江夏区郑店街道茅家村，对接京港澳高速军山桥段，止于赤壁市新店镇土城村，对接京港澳高速湖南段，总里程约109.7公里，本项目拟按120公里/小时、双向八车道高速公路标准设计，咸宁境内路段长75.2公里。 | 2025-2028 | 2025-10-01 |  |  |  | 1070000 |  | 20000 |  |  | 否 | 重大基础设施 | 高速
69 | 咸宁高新区冷链冻库项目 |  |  | 新开工 | 11咸宁 | 咸宁高新区 | 项目占地1000亩，其中一期投资30亿元，占地470亩，主要建设4栋万吨冷库，2栋综合楼和相关附属用房。以冷链仓储物流为孵化中心，助力“水产业”高效稳定发展；具备流通加工、区域分拨、城市配送于一体，打造多产业融合的智慧示范园区。 | 2025-2030 | 2025-06-01 |  |  |  | 600000 |  | 100000 |  |  | 否 | 重大基础设施 | 城市基础设施
70 | 咸宁至崇阳高速公路 |  |  | 新开工 | 11咸宁 | 咸宁市咸安区、赤壁市、崇阳县 | 项目规划线路起于咸宁南外环高速，终点在崇阳县城区东侧接杭瑞高速公路，途径咸安区、赤壁市、崇阳县，路线里程约37公里，设计速度拟采取100km/h，路基宽度26米，双向四车道的高速公路技术标准。 | 2025-2028 | 2025-10-01 |  |  |  | 520000 |  | 20000 |  |  | 是 | 重大基础设施 | 高速
71 | 鄂湘赣商贸物流中心(一期） |  |  | 新开工 | 11咸宁 | 咸宁市通城县 | 用地1143.15亩，拟建设仓储物流区(包括: 综合服务区、综合展示交易区、智慧仓储区、农贸物流区、城市配送区、加工服务区等)、生活配套区、配套道路及基础设施等工程。 | 2025-2028 | 2025-01-01 |  |  |  | 268849 |  | 40000 |  |  | 是 | 重大基础设施 | 城市基础设施
72 | 赤壁市环保装备智能制造产业园 |  |  | 新开工 | 11咸宁 | 咸宁市赤壁市 | 用地约700亩。主要建设标准厂房、配套用房、员工食堂、污水处理设备用房、变电房、消防泵房等公用辅助设施，以及消防水池和污水处理单元等构筑物，容积率1.02，绿地率12%，附属配套用房建筑用地占总用地面积比例1.05%，附属配套用房建筑面积占总建筑面积比例 13.35%， 停车位1273个。 | 2025-2027 | 2025-04-01 |  |  |  | 150000 |  | 30000 |  |  | 否 | 重大基础设施 | 融合基础设施
73 | 通城供水质量提升项目 |  |  | 新开工 | 11咸宁 | 咸宁市通城县 | 项目主要实施水资源调配工程及供水设施提升工程，其中水资源调配工程主要建设24.22km输水干线及配套涵闸、阀井、智能化设施、临时设施等工程；供水设施提升工程主要建设10万吨/日水厂及配套21.88km管网工程。 | 2025-2027 | 2025年3月 |  |  |  | 100500 |  | 40000 |  |  |  | 重大基础设施 | 水利设施
74 | S78蕲嘉高速咸安大洲湖停车区项目 |  |  | 新开工 | 11咸宁 | 咸安区 | 蕲嘉高速公路K2+700附近，根据拟建项目的功能需求，停车区用地面积为156亩，建筑面积7340.8m2,匝道为单向单车道匝道，设计速度40km/h,路基宽度9m,其中行车道宽3.5m,左侧路缘带宽1m,硬路肩宽3m,土路肩宽2×0.75m。同时拟新建住宿酒店、商业综合体等附属工程，并对地方景观、地质条件进行改善，同步配套道路等基础设施，推动交旅融合发展。 | 2025-2026 | 2025-06-01 |  |  |  | 100000 |  | 20000 |  |  | 否 | 重大基础设施 | 高速
75 | G351咸安区双溪至横沟段改扩建工程（二期） |  |  | 新开工 | 11咸宁 | 咸宁市咸安区 | 起于双溪峡山村张油，对接该项目一期工程，经张天、武九水库，在菜园塘葛家附近回归老路，继续向西沿老路改建，经横沟桥镇袁铺村，止于孙田村G351和S122平交口，路线全长14.034公里。 | 2025-2028 | 2025-10-01 |  |  |  | 84723 |  | 10000 |  |  | 是 | 重大基础设施 | 国道
76 | 合镇垸簰洲湾堤整险加固工程项目 |  |  | 新开工 | 11咸宁 | 咸宁市嘉鱼县 | 整治堤防41.35km，对大堤堤身、堤基和穿堤建筑物存在安全隐患的进行险情整治和加固处理，对河段岸坡险工险段采取水下抛石固脚、水上护坡工程措施；完善非工程措施，对管理设施进行改造和完善。 | 2025-2028 | 2025-06-01 |  |  |  | 56636 |  | 20000 |  |  | 否 | 重大基础设施 | 水利设施
77 | 湖北省赤壁市陆水灌区续建配套与现代化改造工程 |  |  | 新开工 | 11咸宁 | 咸宁市赤壁市、嘉鱼县 | 一是渠道工程。渠道整治71条，共计172.021公里。二是渠系建筑物工程。渠系建筑物整治50座，其中:水闸9座(新建7座、拆除重建2座)，倒虹吸加固改造2座，渡槽8座(拆除重建4座、加固4座)，机精桥31座(新建4座、拆除重建6座、加固21座)。三是管理设施建设。渠顶道路硬化69.44公里。四是信息化工程。建设信息化基础设施、数字李生平台业务应用及网络信息安全等。 | 2025-2028 | 2025年10月 |  |  |  | 54120 |  | 10824 |  |  |  | 重大基础设施 | 水利设施
268 | 田野集团九养特色产业集镇项目 |  |  | 新开工 | 11咸宁 | 咸宁市嘉鱼县 | 田野九养小镇涉及有农业、旅游、大健康、康养等产业 ，是田园颐养综合体项目。项目位于7万亩的全域国土综合整治试点项目区内，通过山水林田湖草茶等生命共同体治理，引入国外“田园城市”规划理念，借鉴杭州西湖景区与城市融合、生态治理、产业植入等成果，努力打造湖北乃至全国高端颐养示范社区。 | 2025-2028 | 2025-01-01 |  |  |  | 1000000 |  | 150000 |  |  | 否 | 重大产业 | 现代服务业
269 | 维达力四期项目 |  |  | 新开工 | 11咸宁 | 咸宁市赤壁市 | 用地390亩，建设标准厂房18万平方米，主要生产微晶玻璃及手机盖板。项目达产后预计年产值30亿，年缴税收2亿元，用工3000人。 | 2025-2026 | 2025-01-01 |  |  |  | 500000 |  | 100000 |  |  | 否 | 重大产业 | 先进制造业
270 | 咸宁高新区未来科技（新材料）产业园项目 |  |  | 新开工 | 11咸宁 | 咸宁市高新区 | 项目占地400亩（不含村级预留地49亩）。其中一期用地250亩，主要新建10栋单层高层厂房、1栋3层食堂及配套附属设施，建筑面积约20万平方米；二期用地150亩，主要新建5栋单层高层厂房及配套附属设施。建筑面积约10万平方米。 | 2025-2027 | 2025年6月 |  |  |  | 300000 |  | 50000 |  |  |  | 重大产业 | 现代服务业
271 | 聚锂能科技锂电池电芯生产基地项目 |  |  | 新开工 | 11咸宁 | 咸宁市通山县 | 项目分两期投资建设。一期拟征地30亩，主要生产软包装电池，产品方向为数码类小容量电芯，主攻智能家居、医疗设备、汽车电子、安防产品、无绳电话、个人护理、成人用品、数码相机、蓝牙耳机、GPS、家用电器等细分市场。二期拟征地20至50亩，新建厂房。 | 2025-2030 | 2025年7月 |  |  |  | 180000 |  | 15000 |  |  |  | 重大产业 | 新兴产业
272 | 正大咸宁现代食品加工及绿色循环产业园示范项目 | 2412-421223-04-01-453319 | 民间投资 | 新开工 | 11咸宁 | 咸宁市崇阳县 | 总建筑面积120000平方米，其中6000头种猪场70000平方米、屠宰食品加工厂50000平方米；饲料厂进行产线技改，建成满产后年出栏仔猪达到100万头，年屠宰肥猪100万头，年产能扩产达10万吨，年生产生鲜及加工产品13万吨。 | 2025-2027 | 2025-03-01 | 2027-12-01 | 2025-03-01 | 未竣工 | 150000 |  | 35000 | 9973 | 10000 | 否 | 重大产业 | 现代服务业 | 无 |  |  |  | 无调整 | 暂无 | 无
273 | 崇阳县国家级生产服务型综合物流枢纽建设项目 | 2208-421223-04-01-130164 | 政府投资 | 新开工 | 11咸宁 | 咸宁市崇阳县 | 项目总用地约506.66亩，新建快递分拣中心20000平方米，冷链物流仓库40000平方米，物流集配中心46000平方米配套综合及服务用房70000平方米，农产品加工区 11600平方米、智慧停车场25510平方米、新能源充电桩155个。 | 2025-2027 | 2025-01-01 | 2027年12月 | 2025-03-01 | 未竣工 | 150000 |  | 50000 | 28771 | 50000 | 否 | 重大产业 | 现代服务业 | 无 |  |  |  | 无调整 | 暂无 | 无
274 | 富水湖水下机器人试验中心项目 |  |  | 新开工 | 11咸宁 | 咸宁市通山县 | 一期用地约46亩，建设码头工房、科研人员服务中心及起吊车、试验船只和中转车辆购置。二期建设生产基地和实验室，主要从事涉及水下机器人运载平台、控制系统、通信系统、探测系统、战斗部等研发、生产、检验、计量基地建设。 | 2025-2029 | 2025-01-01 |  |  |  | 122000 |  | 10000 |  |  | 否 | 重大产业 | 新兴产业
275 | 通山县智慧环保高钙科技产业园 |  |  | 新开工 | 11咸宁 | 咸宁市通山县 | 主要建设低碳环保道路及运输系统、安全监测系统、水循环利用系统、绿化工程、环保配套设施、高钙科技生产加工综合利用系统及辅助设施，产业专用运输道路，配供电系统、给排水系统、办公及生活配套设施等。 | 2025-2028 | 2025年8月 |  |  |  | 120000 |  | 60000 |  |  |  | 重大产业 | 现代服务业
276 | 兴际通低轨卫星地面终端产品制造基地项目 |  |  | 新开工 | 11咸宁 | 咸宁市咸安区 | 新建生产车间2栋、仓库3栋、综合楼1栋以及其他相关配套设施，购置生产设备130台套，生产和销售等 。 | 2025-2026 | 2025-01-01 |  |  |  | 100000 |  | 10000 |  |  | 否 | 重大产业 | 新兴产业
277 | 中君SMT贴片制造项目 |  |  | 新开工 | 11咸宁 | 咸宁市嘉鱼县 | 用地面积24亩，总建筑面积33367.45 m²，建设内容有:1#车间地上四层14475.00 m²，2#车间五层(地下一层，地上四层)15371.72m²，综合区3472.72 m²，1#、2#门卫各一层24 m²。建设SMT贴片生产线10条，添置设备108台(套)。，项目建成达产后年销售额可达20亿元，年上缴税收不低于0.6亿元 | 2025-2026 | 2025-01-01 |  |  |  | 100000 |  | 40000 |  |  | 否 | 重大产业 | 先进制造业
278 | 嘉鱼山海经神兽梦幻岛 |  |  | 新开工 | 11咸宁 | 咸宁市嘉鱼县 | 项目总占地面积3200亩，其中新增建设用地736亩，项目建设期3-4年，主要建设草原核心游乐区、九头鸟、水上剧场、水上餐厅等30余项工程，配套基本设施。 | 2025-2026 | 2025-01-01 |  |  |  | 100000 |  | 40000 |  |  | 否 | 重大产业 | 现代服务业
279 | 崇阳县小自然旅游度假项目 | 2409-421223-04-01-529189 | 民间投资 | 新开工 | 11咸宁 | 咸宁市崇阳县 | 总建筑面积103500平方米，其中新建木屋420套，研学基地6000平方米，竹林观景平台4600平方米，接待中心1200m、餐饮中心2600平方米、图书室600平方米，烧烤营地2300平方米，旅游步道23km，生态水稻种植3400亩，水果蔬菜采摘观光园1400亩，茶园1200亩。 | 2025-2026 | 2025-09-01 | 2026-12-01 | 2025-01-01 | 未竣工 | 80327 |  | 30000 | 46558 | 49229 | 否 | 重大产业 | 现代服务业 | 无 |  |  |  | 无调整 | 暂无 | 无
280 | 中农储二期嘉鱼智慧农博城 |  |  | 新开工 | 11咸宁 | 咸宁市嘉鱼县 | 项目用地150亩，计划建设商业综合贸易办公楼、钢结构仓储、物流及冷库设施共计10万平米，提升蔬菜集散流通能力。 | 2025-2026 | 2025-03-01 |  |  |  | 60000 |  | 30000 |  |  | 否 | 重大产业 | 现代服务业
281 | 智能制造产业园电子类贴片项目 |  |  | 新开工 | 11咸宁 | 咸宁市通山县 | 项目分二期建设，一期建设时间为1年，用地面积30亩，新建厂房面积24000平方米，新建电子类贴片生产线10条，添置设备800台(套)；二期用地面积200亩，新建厂房和生产线。 | 2025-2027 | 2025-01-01 |  |  |  | 60000 |  | 20000 |  |  | 否 | 重大产业 | 新兴产业
282 | 九宫山坳坪-石龙峡旅游综合体项目 |  |  | 新开工 | 11咸宁 | 咸宁市通山县 | 总占地面积约284亩，主要建设坳坪集散中心、峡谷缆车、杨穹-栗子坪民宿、石龙峡轻极限等子项目及相关配套设施。 | 2025-2027 | 2025-07-01 |  |  |  | 55000 |  | 10000 |  |  | 否 | 重大产业 | 现代服务业
283 | 高端数控机床研发生产制造项目 |  |  | 新开工 | 11咸宁 | 咸宁市通城县 | 项目用地50亩，总建筑面积25986.57平方米，拟建厂房4栋，购置50台机械设备，主要生产高端数控机床。 | 2025-2026 | 2025年5月 |  |  |  | 53600 |  | 20000 |  |  |  | 重大产业 | 先进制造业
284 | 咸安区向阳湖国家现代农业产业园建设项目（一二三产业融合发展） |  |  | 新开工 | 11咸宁 | 咸宁市咸安区 | 拟建设 15200 亩综合农业种养基地、30 亩农产品综合加工区及休闲农旅示范区，打造集农产品生产、加工、销售、服务、休闲旅游等为一体的全产业链，并将该项目打造成咸安区农业三产融合的示范样板和平台载体。 | 2025-2026 | 2025-02-01 |  |  |  | 52036 |  | 10000 |  |  | 否 | 重大产业 | 现代服务业
285 | 液晶玻璃智能制造项目 |  |  | 新开工 | 11咸宁 | 咸宁市通山县 | 分两期建设，一期租赁厂房5000平方米，建设手持类显示屏模组及总成生产线若干条；二期用地面积30亩，新建手持类显示屏模组及总成生产线。 | 2025-2027 | 2025-01-01 |  |  |  | 50000 |  | 20000 |  |  | 否 | 重大产业 | 新兴产业
286 | 咸宁市潜山片区文旅康养融合发展项目（一期）项目 |  |  | 新开工 | 11咸宁 | 咸宁市咸安区 | 项目规划建设用地面积33852.24㎡，总建筑面积46801.43㎡。主要建设内容为:改建原游客集散中心，包括主楼、地下康养水疗中心、地下车库;新建温泉康养中心及地上室外温泉区、温泉旅游休闲区、鄂南特色旅游文化街，采购各类设备等。 | 2025-2028 | 2025年5月 |  |  |  | 34924 |  | 12000 |  |  |  | 重大产业 | 现代服务业
343 | 咸宁市宝塔污水处理厂网一体化项目 |  |  | 新开工 | 11咸宁 | 咸宁市咸安区 | 该项目规划建设规模13万m²/d，其中：粗格栅、提升泵房、细格栅、沉砂池、生化池等构筑物本期按照5万m²/d规模建设；加药间、鼓风机房、出水提升泵房、贮泥池、污泥脱水车间等设施本期按照13万m²/d规模建设；配套建设污水厂进厂污水干管12.9km，管径DN500-DN1800;污水厂进厂道路全长1.93km，道路红线宽度5-6m。 | 2025-2026 | 2025-01-01 |  |  |  | 40558.4 |  | 20000 |  |  | 否 | 重要民生环保 | 环境基础设施
500 | 武汉都市区环线高速汉南过江通道及接线工程（簰洲湾长江大桥及接线工程） |  |  | 续建 | 11咸宁 | 咸宁市嘉鱼县 | 路线全长72. 461公里，设置8处互通式立交。设计速度120公里/小时。桥涵设计汽车荷载等级采用公路-I级，其他技术指标按《公路工程技术标准》(JTG B01- -2014)执行。 | 2023-2028 | 2023年12月 |  |  |  | 1250000 | 244261 | 200000 |  |  | 是 | 重大基础设施 | 高速
501 | 湖北通山（大幕山）抽水蓄能电站项目 |  |  | 续建 | 11咸宁 | 咸宁市通山县 | 湖北通山（大幕山）抽水蓄能电站工程为一等大（1）型工程，装机容量1400MW，装机4台，单机容量350MW。工程主要建筑物包括上水库、输水系统、厂房系统和下水库等。 | 2023-2032 | 2024-03-01 |  |  |  | 935183.94 | 82000 | 67000 |  |  | 是 | 重大基础设施 | 新能源
502 | 华润电力蒲圻三期2×1000MW超超临界燃煤发电机组项目 |  |  | 续建 | 11咸宁 | 咸宁市赤壁市 | 主要扩建2×1000MW超超临界燃煤发电机组，同步配套建设烟气脱硫设施和烟气脱硝装置。 | 2022-2025 | 2022-12-01 |  |  |  | 739300 | 659300 | 80000 |  |  | 是 | 重大基础设施 | 新能源
503 | 通城至修水高速公路（湖北段） |  |  | 续建 | 11咸宁 | 咸宁市崇阳县、通城县 | 本项目起于咸宁市崇阳县石城镇虎爪村南侧，止于鄂赣两省交界的南楼岭隧道，与拟建的江西省通城(赣鄂界)至铜鼓高速公路对接，主线里程约39.639公里。全线采用双向四车道标准建设，设计时速为100Km/h，路基宽度26m。 | 2023-2026 | 2023-12-01 |  |  |  | 545950 | 197056 | 160000 |  |  | 是 | 重大基础设施 | 高速
504 | 咸宁国际陆港物流园项目 |  |  | 续建 | 11咸宁 | 咸宁市咸安区 | 建设铁路综合物流园及仓储用房、综合楼、车辆加油站、维修站、仓储物流用房等,总建筑面积29.7万平方米，建设道路、场坪、绿化、给排水、信息、电气、跌气等配套设施。 | 2024-2030 | 2024-12-01 |  |  |  | 401400 | 68000 | 30000 |  |  | 是 | 重大基础设施 | 城市基础设施
505 | 咸宁城区南外环高速公路项目 |  |  | 续建 | 11咸宁 | 咸宁市咸安区、 赤壁市 | 项目全长24.829Km，全线采用设计车速为120km/h,路基宽度26m的双向四车道标准。 | 2023-2027 | 2023-07-01 |  |  |  | 394620 | 199933 | 105000 |  |  | 是 | 重大基础设施 | 高速
506 | 赤壁长江大桥东延段 |  |  | 续建 | 11咸宁 | 咸宁市赤壁市 | 项目全长22.593km。主线采用设计速度100km/h 的高速公路标准建设，其中起点至上饶枢纽互通段采用路基宽度33.5m的双向六车道标准，上饶枢纽互通至终点段采用路基宽度26m的双向四车道标准。 | 2023-2026 | 2022-12-01 |  |  |  | 309524 | 241154 | 60986 |  |  | 是 | 重大基础设施 | 桥梁
507 | 湖北省引青济隽工程 |  |  | 续建 | 11咸宁 | 咸宁市通城县 | 新建青山水库至通城城区供水干管25公里，新建供水支线以及现有供水管线改扩建90公里，实现通城县主城区10个乡镇供水全覆盖。 | 2024-2028 | 2024-10-01 |  |  |  | 206000 | 8000 | 40000 |  |  | 是 | 重大基础设施 | 城市基础设施
508 | G351咸安区双溪至横沟段改扩建工程(一期) |  |  | 续建 | 11咸宁 | 咸宁市咸安区 | 起于咸安区与阳新县交界处杨林村胡泉，对接 G351阳新段，终点止于峡山村张油附近，路线全长20.113公里。全线设桥梁6座，涵洞70道，通道9处，平面交叉2处，分离式交叉2处。 | 2024-2027 | 2024-04-16 |  |  |  | 105105 | 49673 | 20000 |  |  | 是 | 重大基础设施 | 国道
509 | 通城县新建隽东灌区工程 |  |  | 续建 | 11咸宁 | 咸宁市通城县 | 新建及利用现有干渠长度为111.408km，新建水闸 127座，新建农桥 231座，拆除重建和加固渡槽10座，新建及治理隧洞74座;治理水源塘32口，新建小型泵站16座;白蚁防治213处，滑坡治理93处;配备量测水设施及信息化设计等。 | 2024-2027 | 2024-06-01 |  |  |  | 97360.01 | 20000 | 40000 |  |  | 否 | 重大基础设施 | 水利设施
510 | 湖北省通山县黄荆口水库工程 |  |  | 续建 | 11咸宁 | 咸宁市通山县 | 水库拦截富水上游承雨面积164km²，总库容4160万m³；新建挡水建筑物、泄水建筑物、引水建筑物、输水建筑物、计算机网络及网络信息安全系统等。 | 2024-2027 | 2024-06-01 |  |  |  | 92866.87 | 56088 | 30000 |  |  | 是 | 重大基础设施 | 水利设施
511 | 中广核通山黄沙200MW光伏发电项目(一期100兆瓦） |  |  | 续建 | 11咸宁 | 咸宁市通山县 | 新建100MW草光互补光伏发电项目，新建1座220kV升压站及上网线路，拟接入电网500KV变电站220KV测并网。 | 2024-2025 | 2024-12-01 |  |  |  | 80000 | 0 | 80000 |  |  | 是 | 重大基础设施 | 新能源
512 | 咸宁“南三县”天然气长输管线工程 |  |  | 续建 | 11咸宁 | 咸宁赤壁市、崇阳县、通城县、通山县 | 输气管道全长138.2km，设计压力6.3MPa，运行压力2.5-5.7MPa，设计输气规模为1.75×108Nm3/a。其中：新建DN300长输管道59.2km，DN200长输管道79.0km；新建分输站2座，改造分输站1座，新建分输阀室7座。 | 2024-2026 | 2024-12-01 |  |  |  | 50299.97 | 2500 | 11859.75 |  |  | 是 | 重大基础设施 | 油气
746 | 凌上高科产业园 |  |  | 续建 | 11咸宁 | 咸宁市咸安区 | 总占地面积465.83亩。一期建筑面积78624.90平方米，新建12栋车间，1个泵房及相关配套设施;二期建筑面积560028.44平方米，新建4栋生产车间，1栋综合楼，1栋研发楼，7栋宿舍楼，2个门卫室，1个泵房及相关配套设施。 | 2024-2030 | 2024-08-01 |  |  |  | 300000 | 9000 | 10000 |  |  | 否 | 重大产业 | 新兴产业
747 | 崇阳县现代鲟业科技园建设 | 2205-421223-04-01-383904 | 民间投资 | 续建 | 11咸宁 | 咸宁市崇阳县 | 建设循环水养殖车间40万平方米、精深加工车间2000平方米，建设鲟鱼鱼籽酱生产线5条，购置设备500台（套）。 | 2023-2026 | 2023-01-01 | 2026-12-01 | 2023-01-01 | 未竣工 | 207200 | 56081 | 30000 | 88 | 2000 | 是 | 重大产业 | 新兴产业 | 无 |  |  |  | 无调整 | 暂无 | 无
748 | 通宇卫星通信产业园项目 |  |  | 续建 | 11咸宁 | 咸宁高新区 | 占地300亩。其中一期用地120亩，主要建设卫星通讯、毫米波、包装及相关配套产业链。项目建成投产后，年产值达20亿元，年税收不低于1亿元，就增就业150人。 | 2024-2026 | 2024-03-01 | 2027-12-01 |  |  | 200000 | 50000 | 50000 |  |  | 是 | 重大产业 | 新兴产业
749 | 崇阳县万亩进口杜鹃花卉产业园 | 2308-421223-04-01-605150 | 民间投资 | 续建 | 11咸宁 | 咸宁市崇阳县 | 项目分三期建设，一期建设500亩杜鹃种苗基地，打造进口杜鹃花海景区;二期建设民宿、水上乐园、设施大棚蔬菜、农光互补共10000亩;三期建设一个大健康养老服务中心共2500亩。 | 2023-2027 | 2023-08-01 | 2027-12-01 | 2023-08-01 | 未竣工 | 200000 | 20000 | 20000 | 192 | 2692 | 是 | 重大产业 | 现代服务业 | 无 |  |  |  | 无调整 | 暂无 | 无
750 | 汀泗红色文化旅游项目 |  |  | 续建 | 11咸宁 | 咸宁市咸安区 | 对文保单位、历史建筑修缮、新建建筑共378576平方米，市政管网新建49000米，河道整治及综合治理工程121403平方米，其他基础设施配套工程12709平方米。 | 2024-2027 | 2024-10-01 |  |  |  | 148900 | 10000 | 40000 |  |  | 否 | 重大产业 | 现代服务业
751 | 咸安区东湖高新产业园及配套基础设施建设项目（一期） |  |  | 续建 | 11咸宁 | 咸宁市咸安区 | 总用地面积264412.92平房米，建设厂房、后勤用房、食堂，并配套室外停车场、室外广告牌等环境工程、给排水、电力电信工程等，完善园区监控系统、智慧园区管理系统、应急消防管理系统等设施。完善道路、交通、给水、排水等。 | 2024-2027 | 2024-04-01 |  |  |  | 104996.03 | 56442 | 30000 |  |  | 是 | 重大产业 | 新兴产业
752 | 梓有集农文旅产业园区项目 |  |  | 续建 | 11咸宁 | 咸宁市咸安区 | 项目规划用地1400亩，主要建设民宿集群和配套服务用房，水面及绿化景观改造，生态农业种养示范基地，同时配套建设相关附属设施。 | 2023-2026 | 2023-10-01 |  |  |  | 100132.58 | 41438 | 30000 |  |  | 是 | 重大产业 | 现代服务业
753 | 天府烤卤食品建设项目 |  |  | 续建 | 11咸宁 | 咸宁高新区 | 用地约100亩，建设华中生产基地，辐射周边中三角地区省市及连锁门店，项目建成投产后，可实现年产值8亿元，税收5000万元，新增就业200人。 | 2024-2025 | 2024-05-01 |  |  |  | 100000 | 50000 | 50000 |  |  | 是 | 重大产业 | 先进制造业
754 | 植物基等饮料生产线项目 |  |  | 续建 | 11咸宁 | 咸宁高新区 | 租赁面积5000平方米，新上植物基饮料产线，二期征地约50亩，建设植物基、咖啡、包材等生产线，项目建成达产后，年产值不低于3亿元，年税收不低于1200万元，带动就业120人。 | 2024-2026 | 2024年6月 |  |  |  | 100000 | 25000 | 30000 |  |  | 否 | 重大产业 | 先进制造业
755 | 嘉腾生物基、新材料及包装项目 |  |  | 续建 | 11咸宁 | 咸宁市嘉鱼县 | 新建综合办公楼、生产厂房、研发车间等。计划购置设备220台（套）。 | 2023-2026 | 2023-09-01 |  |  |  | 77000 | 57000 | 20000 |  |  | 是 | 重大产业 | 先进制造业
756 | 嘉创半导体芯片封装测试项目 |  |  | 续建 | 11咸宁 | 咸宁市嘉鱼县 | 新建15条高端芯片封装测试生产线，新建25000 平方米厂房。 | 2023-2025 | 2023-08-01 |  |  |  | 76000 | 56000 | 20000 |  |  | 是 | 重大产业 | 新兴产业
757 | 咸安区黄鹰岩矿区年产900万吨建筑石料用灰岩矿露天开采工程 |  |  | 续建 | 11咸宁 | 咸宁市咸安区 | 占地面积约2057.1亩，主要建设内容包括：建筑工程、矿山开采工程、道路建设工程、矿山临时设施建设工程、设备购置 | 2024-2026 | 2024-05-01 |  |  |  | 75459 | 43537 | 20000 |  |  | 是 | 重大产业 | 先进制造业
758 | 嘉鱼县农产品智慧物流中心建设项目（一期） |  |  | 续建 | 11咸宁 | 咸宁市嘉鱼县 | 用地255.96亩，主要建设农产品智慧物流中心、农产品交易集散中心、智慧仓储中心、快递分拣包装中心、冷链中心、电商及食品检测中心、综合服务大楼等。 | 2024-2026 | 2024-01-01 |  |  |  | 63600 | 23000 | 20000 |  |  | 是 | 重大产业 | 现代服务业
759 | 智能家居系列制品产业园扩建项目 |  |  | 续建 | 11咸宁 | 咸宁高新区 | 占地面积约120亩，主要建设4栋钢结构厂房和1栋综合楼、仓储物流中心、销售中心，新上智能电动床等智能家居制品生产线15条。项目建成投产后，预计新增年产值约6亿元，年税收约5800万元。 | 2024-2026 | 2024-09-01 |  |  |  | 59689 | 10000 | 20000 |  |  | 否 | 重大产业 | 现代服务业
760 | 年产3万吨金属复合材料项目 |  |  | 续建 | 11咸宁 | 咸宁市赤壁市 | 占地200亩，其中第一期用地100亩，第二期用地100亩。新建厂房、办公楼、无尘车间等，主要从事新能源电池用铜铝复合材料等生产和销售业务。 | 2024-2026 | 2024-10-01 |  |  |  | 55000 | 7700 | 30000 |  |  | 否 | 重大产业 | 先进制造业
761 | 湖北御能之星光伏发电组件及亮化工程 |  |  | 续建 | 11咸宁 | 咸宁市通城县 | 项目用地面积40亩，总建筑面积25000平方米，拟新建两层厂房共2栋、五层研发楼1栋、四层综合楼1栋、四层仓库2栋及相关基础配套设施建设，产品为综合型太阳能光伏发电、LED照明、光伏组件、智薏城市照明、云社区智慧照明、景观亮化、城乡道路照明、太阳能路灯等生产及安装。 | 2024-2026 | 2024-10-01 |  |  |  | 50680 | 1000 | 20000 |  |  | 否 | 重大产业 | 新兴产业
850 | 同济咸宁医院建设项目 |  |  | 续建 | 11咸宁 | 咸宁市咸安区 | 用地规模约215亩，总建筑面积12.65万平方米，建设医疗综合楼，包含门急诊、住院、医技等功能；感染楼，功能为肠道门诊、发热门诊、感染病区等。规划建设总床位1000张。按三甲综合医院标准购置相关医疗设备。 | 2024-2025 | 2024年2月 |  |  |  | 125000 | 58000 | 67000 |  |  | 是 | 重要民生环保 | 教育、文化
932 | S31鄂咸高速南延线 |  |  | 前期推进 | 11咸宁 | 咸宁市通山县 | 项目规划线路起点位于黄石市大冶市金牛镇对接鄂咸高速终点，终点位于咸宁市通山县闯王镇宝石村对接在建咸九高速K32＋700处。路线里程约61公里，采用双向四车道高速公路标准，设计速度采用100km／h，路基宽度26m。 | 2026-2030 | 2026-12-01 |  |  |  | 1067900 |  |  |  |  | 是 | 重大基础设施 | 高速
933 | 江夏至咸宁高速公路 |  |  | 前期推进 | 11咸宁 | 咸宁市咸安区、赤壁市 | 起于武汉市四环线以南约500米处，与四环线设置枢纽互通相接，终点顺接蕲嘉高速，与咸通高速相接。按照设计速度100公里/小时、双向六车道的标准建设，路线全长约63.7公里（其中咸宁境内路段15公里）。 | 2026-2030 | 2026-12-01 |  |  |  | 420000 |  |  |  |  | 否 | 重大基础设施 | 高速
934 | 陆水流域通城段生态修复综合治理项目 |  |  | 前期推进 | 11咸宁 | 咸宁市通城县 | 实施农业面源污染综合治理工程；天然林保护和营造工程，面积15.45万亩，修建作业道247公里；对陆水干流（通城段）及其主要支流河道进行生态修复和保护，清淤清障、生态护坡护岸、构建沿河小湿地、重建水生物栖息环境等；实施陆水源综合治理工程：菖薄河、沙堆河水环境综合治理工程；城镇污水处理及基础设施建设工程；隽水河片区生态环境系统整治工程；通城县铁柱港上游片区全域国土综合整治工程。 | 2026-2030 | 2026-10-01 |  |  |  | 352300 |  |  |  |  | 否 | 重大基础设施 | 水利设施
935 | 通城县电子信息产业园（三期）（新材料产业园） |  |  | 前期推进 | 11咸宁 | 咸宁市通城县 | 位于隽水镇新塔社区，总用地面积506.55亩，建设共享园区，包括标准化厂房约9万平方米；建设市政道路5.2公里、园区湿地公园、垃圾转运站、停车场及绿化等基础设施配套工程，引进企业10家，自建厂房及配套用房约28万平方米。 | 2026-2029 | 2026-03-01 |  |  |  | 316800 |  |  |  |  | 否 | 重大基础设施 | 融合基础设施
936 | 陆水河航道整治工程(陆水河Ⅱ级航道提升工程) |  |  | 前期推进 | 11咸宁 | 咸宁市赤壁市 | 河道疏浚（约38.3公里）、局部河段护岸布置、河道堤防改造（3.6公里）、节堤枢纽二线船闸建设、S359陆口大桥改造、配套航标建设等。 | 2026-2028 | 2026-10-01 |  |  |  | 200000 |  |  |  |  | 否 | 重大基础设施 | 港口航道
937 | 通城县老城区雨污管道更新改造工程 |  |  | 前期推进 | 11咸宁 | 咸宁市通城县 | 项目由通城县隽水河南岸片区排水系统提质增效项目、隽水河北岸片区排水系统提质增效项目等13个项目组成，拟对通城县老城区实施雨污分流更新改造。 | 2026-2028 | 2026-05-01 |  |  |  | 112583 |  |  |  |  | 否 | 重大基础设施 | 城市基础设施
938 | 长江咸宁港码头工程（一期）及堆场 |  |  | 前期推进 | 11咸宁 | 咸宁市嘉鱼县 | 一期规划建设4个泊位（3个通用泊位、1个多用途泊位及后方配套堆场450亩）。 | 2026-2028 | 2026-12-01 |  |  |  | 108000 |  |  |  |  | 是 | 重大基础设施 | 港口航道
939 | 湖北省通城县新建鹰咀岩水库工程 |  |  | 前期推进 | 11咸宁 | 咸宁市通城县 | 拟建鹰咀岩总库容1410万立方米，兴利库容1130万立方米，调洪库容245万立方米，规模为中型水库，工程等别为Ⅲ等，防洪标准达到100年一遇设计，1000年一遇校核，保护下游人口12.5万，保护农田6.2万亩。 | 2026-2028 | 2026-08-01 |  |  |  | 108000 |  |  |  |  | 否 | 重大基础设施 | 水利设施
940 | 通城县城乡供水管网更新改造及互联互通建设工程 |  |  | 前期推进 | 11咸宁 | 咸宁市通城县 | 一期建设通城县全域供水管网更新改造工程。更新改造通城县全域供水主支管网约1560km，同时配套土石方工程及阀门井砌筑工程；黄龙路调压池等供水压力调控设施设备改造；供水管网智能化建设。二期建设通城县城乡供水管网互联互通建设工程。建设阔田水厂至隽水镇及关刀镇、石南镇供水主管78公里，供水支管125公里，加压泵站6座及配套设施。 | 2026-2029 | 2026-08-01 |  |  |  | 105300 |  |  |  |  | 否 | 重大基础设施 | 城市基础设施
941 | 湖北省通城县新建隽西灌区工程 |  |  | 前期推进 | 11咸宁 | 咸宁市通城县 | 设计灌溉面积20.79万亩，建设内容：修复硬化干、支、斗三级沟渠，共计285条，全长505.04公里，更新改造及配套相应建筑物902座，建设计量设施280座，改造排水沟71km,配套修建管理道路、灌区信息化建设。 | 2026-2028 | 2026-12-01 |  |  |  | 103200 |  |  |  |  | 否 | 重大基础设施 | 水利设施
942 | 赤壁沿江公铁联运绿色物流中心 |  |  | 前期推进 | 11咸宁 | 咸宁市赤壁市 | 项目设有集装箱作业区、怕湿作业区，物流增值服务区综合服务中心。集装箱作业区采用轨道式门式起重机作业；怕湿作业区采用两台夹两线布置形式，近期新建装卸线1条，配套站台仓库约23400平方米，远期预留装卸线1条及站台仓库;物流增值服务区新建物流仓库面积约29100平方米，综合服务中心设置有货运综合楼及职工生活服务区。 | 2026-2027 | 2026-10-01 |  |  |  | 100000 |  |  |  |  | 否 | 重大基础设施 | 融合基础设施
1036 | 德国Carbonauten负碳材料中国总部基地项目 |  |  | 前期推进 | 11咸宁 | 咸宁市赤壁市 | 项目一期用地约80-100亩，在赤壁建设其中国区域的第一个生物质能资源综合开发及负碳材料生产基地，主要从事生物基代塑负碳材料、生物基植物生长刺激素研发、制造和销售业务。 | 2025-2027 | 2025-03-01 |  |  |  | 1200000 |  |  |  |  | 是 | 重大产业 | 新兴产业