**关于中央专项彩票公益金支持欠发达革命老区**

**乡村振兴项目资金使用情况的公示**

按照财政部、农业农村部《中央专项彩票公益金支持欠发达革命老区乡村振兴项目资金管理办法》（财农〔2024〕23号）的有关要求，现将崇阳县2023年中央专项彩票公益金支持欠发达革命老区乡村振兴示范区项目资金使用情况公示如下：

一、项目总体概况

崇阳县通过市级推荐、省级评选、国家评定程序，被列为2023年中央专项彩票公益金支持欠发达革命老区乡村振兴示范区（以下简称示范区）建设试点县，2023年6月批复实施湖北省崇阳县石城乡村振兴项目。湖北省崇阳县石城乡村振兴示范区位于石城镇，主要涉及西庄村、杨林村、方山村、方一村、石壁村等5个行政村。实施项目17个，重点建设白芨种植基地1200亩，白芨育苗智能温室大棚1个、薄膜大棚1个、白芨加工厂1个，白芨展销中心1个，电商运营中心1个，红色革命文化展馆1个，茶文化体验中心1个，太空舱5个，小木屋5个，无动力乐园1个，沥青公路11.3公里，人居环境整治及庭院经济600户，露营基地1个，花卉基地160亩，雷竹基地1300亩，果园500亩，水上木屋700㎡，配套建设蓄水池、生态停车场等其他基础设施等。截至目前，所有项目已全部完工。

二、资金来源结构

示范区计划总投资14948.22万元，使用中央专项彩票公益金5000万元、县级配套资金6148.22万元、引进社会主体投资3800万元。

三、资金使用情况

示范区共实施项目17个，其中：中央彩票公益金项目8个、县级配套资金项目7个、社会主体投资项目2个。示范区实际总投资14074.41万元（中标价）。截至目前，17个项目已全部竣工，支付资金10814.668万元，支付率76.84%，其中：中央专项彩票公益金项目4953.46万元，支付3994.768万元，支付率80.64%；县级配套资金项目5320.95万元，支付3019.9万元，支付率56.75%；社会主体投资项目3800万元，支付3800万元，支付率100%。

**一是道路交通建设项目。**以产业路为主，重点解决乡村旅游出行难、农产品运输难的问题。共投入资金2210万元，实施方山村农旅融合基地道路、石壁村特色产业路等项目2个，修建产业路4公里、农旅融合路7.3公里，惠及方山村、方一村、石壁村等3个行政村，脱贫人口927人。

**二是农田水利设施项目。**以引水蓄水池和灌溉渠道、池塘为主，重点解决群众吃水难、基本农田灌溉难等问题。共投入资金600万元，建设安全饮水蓄水池2个、蓄水池塘5个、灌溉渠道1000米，惠及方山村、方一村、石壁村等3个行政村，脱贫人口927人。

**三是人居环境整治项目。**以垃圾收集点、污水处理点和村内照明、停车场、植被恢复、村组路等为主，着力改善贫困村群众的生活环境，提高乡村振兴能力。共投入资金1717万元，建设项目1个，惠及西庄村、杨林村、方山村、方一村、石壁村等5个行政村，脱贫人口1715人。

**四是乡村产业发展项目。**根据乡村产业基础、资源禀赋和地理条件，支持白芨、茶叶等特色优势主导产业发展，提高可持续发展能力，增加老区群众收入。共投入资金8667.41万元，建设项目9个，惠及西庄村、杨林村、方山村、方一村、石壁村等5个行政村，脱贫人口1715人。

**五是其他基础设施项目。**共投入资金880万元，建设白芨展销中心、电商运营中心、红色文化教育基地等项目3个，惠及西庄村、方山村等2个行政村，脱贫人口675人。

四、项目具体内容

示范区实施产业发展项目8个、就业创业项目6个、乡村建设项目3个。截至目前，已全部完工（详见附表）。

**湖北省崇阳县石城乡村振兴示范区项目建设情况统计表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **标段** | **项目名称** | **实施 地点** | **主要建设内容** | **实施 主体** | **资金 来源** | **总投资（万元）** | **支付金额（万元）** |
| 1 | 白芨种植基地建设项目 | 杨林村方山村石壁村方一村 | 新建1200亩白芨种植基地，包括土地整治1200亩，1200亩种苗购买、种植，配套机耕道3600m、水利设施11处。 | 县乡村振兴局 | 中央专项彩票公益金 | 893.46 | 717.04 |
| 方山村白芨育苗基地项目 | 方山村 | 建设数字化智能温室大棚1500㎡，育苗基地2500㎡。配套种植床、控制系统、监测系统、水电、机耕路等。 | 县乡村振兴局 | 中央专项彩票公益金 | 700 | 557.73 |
| 2 | 方山村农旅融合基地道路建设项目 | 方山村 | 道路拓宽7.3km（3.5m宽），道路沥青铺设7.3km（7m宽），单边护坡1.2km。 | 县乡村振兴局 | 县级配套资金 | 1780 | 1034 |
| 石壁村特色产业路项目 | 石壁村 | 道路沥青铺设4km（5m宽）。 | 县乡村振兴局 | 中央专项彩票公益金 | 430 | 344 |
| 3 | 鸡鸣峰茶场太空舱民宿项目 | 方山村 | 新建太空舱民宿5座，配套水电、道路、污水处理等设施；白果树驿站1处1600㎡。 | 县乡村振兴局 | 县级配套资金 | 293.95 | 240 |
| 鸡鸣峰茶场改造项目 | 方山村 | 茶文化及茶生产加工体验中心1900㎡、茶旅融合点1处。 | 县乡村振兴局 | 中央专项彩票公益金 | 1530 | 1256 |
| 鸡鸣峰及九秀岭茶场基础设施建设项目 | 石壁村 | 蓄水池300m³，茶园配套水泵水管等灌溉设施，茶园内部道路改造800m，改造茶园防旱蓄水池塘5处。 | 县乡村振兴局 | 中央专项彩票公益金 | 200 | 160 |
| 白芨加工厂项目 | 石壁村 | 改造加工车间1000㎡；储存库、冷库、烘干库、蒸汽库各1个，配套生产设备等。 | 县乡村振兴局 | 中央专项彩票公益金 | 600 | 480 |
| 公益基础设施建设项目 | 西庄村方山村石壁村 | 西庄村315m（4.5m宽）非硬化的过车便道和1座600m³的水塔；石壁村生态停车场1处600㎡。 | 县乡村振兴局 | 县级配套资金 | 400 | 196.185 |
| 4 | 方山村白芨展销中心项目 | 方山村 | 白芨展销交易中心600㎡；含展销区展台、配套设备、宣传展板等。建设“万亩白芨基地”宣传牌。 | 县乡村振兴局 | 县级配套资金 | 280 | 280 |
| 庭院经济建设项目 | 西庄村杨林村方山村方一村石壁村 | 发展庭院经济600户，白芨庭院种植13800㎡，庭院改造20000㎡，篱笆栅栏32280m。 | 县乡村振兴局 | 县级配套资金 | 500 | 149.75 |
| 电商运营中心项目 | 西庄村 | 建造电商运营中心500㎡，配套相关设施设备。 | 县乡村振兴局 | 中央专项彩票公益金 | 200 | 160 |
| 西庄村文旅融合项目 | 西庄村 | 新建小木屋5栋、无动力乐园1处，改造农家乐5栋，配套污水处理设施设备1套。 | 县乡村振兴局 | 县级配套资金 | 350 | 104.7 |
| 红色文化教育及红色旅游节点建设项目 | 方山村 | 红色文化教育基地1个，建筑面积400㎡；配套建设停车场1个；沿线打造红色旅游节点3个。 | 县乡村振兴局 | 中央专项彩票公益金 | 400 | 320 |
| 人居环境整治项目 | 西庄村杨林村方山村方一村石壁村 | 庭院环境整治600户，垃圾分类亭13座，生态停车坪1处，道路沥青铺设1.6km（宽3m），路灯270盏，裸露山体植被恢复1亩，护坡200m，沟渠修复1000m。 | 县乡村振兴局 | 县级配套资金 | 1717 | 1015.27 |
| 社会投资 | 森林秘境露营基地项目 | 西庄村 | 基地规划面积600亩，其中营地建设25亩，新建木屋20栋、露营帐篷30个，配套步道建设、污水处理设备等。 | 湖北西庄旅游度假村有限公司 | 社会投资 | 800 | 800 |
| 西庄牡丹园项目 |  | 建设花卉基地160亩，雷竹基地1300亩，基础设施建设，果园500亩，水上木屋700㎡。 | 湖北子傲旅游开发有限公司 | 社会投资 | 3000 | 3000 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 14074.41 | 10814.668 |

五、资金使用成效

2023年，崇阳县结合本地实际，紧盯中央专项彩票公益金支持欠发达革命老区乡村振兴项目建设目标任务，依托本地优越的交通条件、良好的产业基础，全链条培育发展乡村特色主导产业，全方位推动产业联农带农富农，全社会共同缔造美好环境，倾力打造乡村振兴示范样板，取得显著实效。项目的实施，惠及1个老区乡镇、5个行政村，受益群众2905户12035人，其中脱贫人口448户1715人，占比14%。石城乡村振兴项目的实施，进一步助推了各村脱贫攻坚成果巩固提升和村级集体、脱贫人口增收，为乡村振兴战略的实施提供了经验借鉴，得到了广大农民群众的一致好评。

六、项目支出绩效目标

按照《省财政厅关于下达2023年中央专项彩票公益金支持欠发达革命老区乡村振兴项目资金预算的通知》（鄂财农〔2023〕33号）中明确的绩效目标要求，制定绩效目标如下（详见附表）：

**湖北省崇阳县石城乡村振兴项目资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 示范区名称 | 湖北省崇阳县石城乡村振兴项目 |
| 省级主管部门 | 湖北省乡村振兴局 | 实施周期 | 2023.06-2023.12 |
| 所在县（市、区） | 崇阳县 | 县级牵头组织 | 崇阳县乡村振兴局 |
| 资金情况（万元） | 资金总额： | 14948.22 |
| 其中：中央专项彩票公益金 | 5000 |
| 其他财政资金 | 6148.22 |
| 其他资金 | 3800 |
| 总体目标 |  贯彻“两山”理念和共同缔造理念，通过项目实施，建设万亩中药材产业园区、千亩精品茶叶产业园区、百亩乡村休闲度假区，推进武深高速连接线、石黄公路农村人居环境和基础设施提升，促进项目区内“产业提质增效、设施完善完备、服务惠民便利、农民富裕富足、环境舒适宜居”，将项目区打造成为农业产业高质高效、农村宜居宜业宜游、农民富裕富足的典范，为全县乃至全省、全国提供乡村振兴有效路径、乡村建设有效模式、产业联农带农富农有效方法，以点带面推动乡村全面振兴。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 设计预算成本计划降低率 | <10% |
| 项目验收合格率 | 100% |
| 社会成本指标 | 项目问题协调解决效率 | 100% |
| 生态环境成本指标 | 降低政府对生态环境治理投入 | 有效降低 |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目支持范围 | 5个项目村 |
| 新建白芨种植基地 | 1200亩 |
| 新建红色文化及茶文化体验中心 | 2处 |
| 联农带农富农基地和项目 | 14个 |
| 新建及改扩建产业路 | 11.3公里 |
| 公益基础设施建设 | 3处 |
| 人居环境整治 | 5个项目村 |
| 庭院经济 | 5个项目村 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 100% |
| 审计、督查、巡视等指出问题 | 无 |
| 已建工程质量问题 | 无 |
| 时效指标 | 年度资金拨付率 | 100% |
| 年度资金支付率 | 100% |
| 年度建设项目开工率 | 100% |
| 年度建设任务完成率 | 100% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 示范区内农民收入增速 | 高于全县平均水平 |
| 社会效益指标 | 示范区内乡村治理体系和治理能力建设水平 | 社会和谐安全稳定 |
| 生态效益指标 | 二次污染发生情况 | 无 |
| 环境安全距离投诉率 | 零 |
| 可持续影响指标 | 示范区内乡村产业质量效益和竞争力水平 | 培育发展3个特色产业 |
| 示范区域内生态环境状况 | 有较大改善 |
| 示范区域内乡村风貌状况 | 有较大提升 |
| 示范区域内农村劳动力就业人数 | 1200 |
| 满意度指标 | 示范区农民满意度 | 示范区域内受益群众满意度 | ≥90% |

七、绩效目标完成情况

对照《省财政厅关于下达2023年中央专项彩票公益金支持欠发达革命老区乡村振兴项目资金预算的通知》（鄂财农〔2023〕33号）中明确的绩效目标要求，完成情况如下（详见附表）：

**崇阳县石城乡村振兴项目资金绩效目标完成情况统计表**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 崇阳县石城乡村振兴项目 |
| 主管部门 | 湖北省乡村振兴局 | 实施单位 | 崇阳县乡村振兴局 |
| 资金情况（万元） | 类别 | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） |
| 年度资金总额： | 14150 | 14074.41 | 99.47% |
| 其中：中央彩票公益金 | 5000 | 4953.46 |
|  县级整合资金 | 5350 | 5320.95 |
|  其他资金 | 3800 | 3,800.00 |
| 年度总体目标 | 通过崇阳县石城镇乡村振兴示范区建设，统筹实施必要的农村人居环境整治和小型公益性基础设施建设、促进脱贫劳动力就业增收、发展农业特色产业等，推动示范区城内乡村产业质量效益和竞争力有效提升，群众生产生活条件持续改善，获得感、幸福感明显增强，探索出一条革命老区振兴发展的乡村路径，打造出一批全面推进乡村振兴的老区样版，总结出一套乡村产业、人才、文化、生态、组织振兴有机融合、乡村促进、协调发展的长效机制，为全面实施乡村振兴战略、推动革命老区乡村振兴发展提供引领示范。 |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 目标值（B） | 执行数（C） |
| 产出指标 | 数量指标 | 整治白芨基地 | 1200亩 | 1200亩 | 1200亩 |
| 白芨种子购买及种植 | 1200亩 | 1200亩 | 1200亩 |
| 机耕道路 | 3600m | 3600m | 3600m |
| 水利设施 | 11处 | 11处 | 11处 |
| 建设白芨展销区展台、配套设备、宣传展板等 | 600㎡ | 600㎡ | 600㎡ |
| 建设数字化智能温棚 | 1500㎡ | 1500㎡ | 1500㎡ |
| 育苗基地 | 2500㎡ | 2500㎡ | 2500㎡ |
| 道路拓宽 | 7.3km | 7.3km | 7.3km |
| 道路沥青铺设 | 7.3km | 7.3km | 7.3km |
| 单边护坡 | 1.2km | 1.2km | 1.2km |
| 新建太空舱民宿 | 5座 | 5座 | 5座 |
| 新建白果树驿站1处 | 1600㎡ | 1600㎡ | 1600㎡ |
| 新建茶文化及茶生产加工体验中心 | 1900㎡ | 1900㎡ | 1900㎡ |
| 新建茶旅融合点1处 | 1处 | 1处 | 1处 |
| 新建蓄水池 | 300m³ | 300m³ | 300m³ |
| 茶园内部道路改造 | 800m | 800m | 800m |
| 改造茶园防旱蓄水池塘5处 | 5处 | 5处 | 5处 |
| 道路沥青铺设 | 4km（5m宽） | 4km（5m宽） | 4km（5m宽） |
| 发展庭院经济 | 600户 | 600户 | 600户 |
| 白芨庭院种植 | 13800㎡ | 13800㎡ | 13800㎡ |
| 庭院改造 | 20000㎡ | 20000㎡ | 20000㎡ |
| 篱笆栅栏 | 32280m | 32280m | 32280m |
| 建造电商运营中心 | 500㎡ | 500㎡ | 500㎡ |
| 新建小木屋 | 5栋 | 5栋 | 5栋 |
| 无动力乐园 | 1处 | 1处 | 1处 |
| 改造农家乐 | 5栋 | 5栋 | 5栋 |
| 安装配套污水处理设施设备1套 | 1套 | 1套 | 1套 |
| 营地建设 | 25亩 | 25亩 | 25亩 |
| 新建木屋 | 20栋 | 20栋 | 20栋 |
| 露营帐篷 | 30个 | 30个 | 30个 |
| 建设花卉基地 | 160亩 | 160亩 | 160亩 |
| 建设雷竹基地 | 1300亩 | 1300亩 | 1300亩 |
| 基础设施建设－果园 | 500亩 | 500亩 | 500亩 |
| 建设水上木屋 | 700㎡ | 700㎡ | 700㎡ |
| 改造加工车间 | 1000㎡ | 1000㎡ | 1000㎡ |
| 储存库、冷库、烘干库、蒸汽库各1个，共4个 | 4个 | 4个 | 4个 |
| 红色文化教育基地1个，建筑面积400㎡ | 400㎡ | 400㎡ | 400㎡ |
| 配套建设停车场1个 | 1个 | 1个 | 1个 |
| 沿线打造红色旅游节点3个 | 3个 | 3个 | 3个 |
| 庭院环境整治600户 | 600户 | 600户 | 600户 |
| 新建垃圾分类亭13座 | 13座 | 13座 | 13座 |
| 新建生态停车坪1处 | 1处 | 1处 | 1处 |
| 道路沥青铺设 | 1.6km（宽3m） | 1.6km（宽3m） | 1.6km（宽3m） |
| 新安路灯270盏 | 270盏 | 270盏 | 270盏 |
| 裸露山体植被恢复 | 1亩 | 1亩 | 1亩 |
| 护坡 | 200m | 200m | 200m |
| 沟渠修复 | 1000m | 1000m | 1000m |
| 新建西庄村315m（4.5m宽）非硬化的过车便道 | 315m（4.5m宽） | 315m（4.5m宽） | 315m |
| 新建水塔1座 | 600m³ | 600m³ | 600m³ |
| 石壁村生态停车场1处 | 600㎡ | 600㎡ | 600㎡ |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 100% | 100% | 100% |
| 审计、督查、巡视等指出问题 | 无 | 无 | 无 |
| 已建工程质量问题 | 无 | 无 | 无 |
| 时效指标 | 年度资金拨付率 | 100% | 100% | 100.00% |
| 年度建设项目开工率 | 100% | 100% | 100% |
| 年度建设任务完成率 | 100% | 100% | 100% |
| 效益指标（28） | 经济效益指标 | 示范区内农民收入增速 | 高于全县平均水平 | 高于全县平均水平 | 高于全县平均水平 |
| 社会效益指标 | 示范区内乡村治理体系和治理能力建设水平 | 社会和谐安全稳定 | 社会和谐安全稳定 | 社会和谐安全稳定 |
| 生态效益指标 | 二次污染发生情况 | 无 | 无 | 无 |
| 环境安全距离投诉率 | 零 | 零 | 零 |
| 可持续影响指标 | 示范区域内生态环境状况 | 有较大改善 | 有较大改善 | 有较大改善 |
| 示范区域内乡村风貌状况 | 有较大提升 | 有较大提升 | 有较大提升 |
| 示范区域内农村劳动力就业人数 | 1200 | 1200 | 1540 |
| 示范区农民满意度 | 示范区域内受益群众满意度 | ≥95% | ≥95% | 96% |

八、监督电话

省乡村振兴局 027-12317

崇阳县农业农村局 0715-3395504

石城镇人民政府 0715-3711057

崇阳县农业农村局

2024年6月20日