## 附1表
附1：
2020年中央水污染防治资金项目自评表
单位名称：咸宁市生态环境局崇阳县分局 | [5 empty] | 填报日期：2021年4月7日
项目名称 |  | 中央水污染防治资金（长江经济带生态保护修复奖励资金）
主管部门 |  | 咸宁市生态环境局崇阳县分局 |  |  | 项目实施单位 |  | 咸宁市生态环境局崇阳县分局
项目类别 |  | 1、部门预算项目 □ 2、省直专项 □ 3、省对下转移支付项目√□
项目属性 |  | 1、持续性项目 □ 2、新增性项目√□
项目类型 |  | 1、常年性项目 □ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目√□
预算执行情况 （万元） （20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分
（20分*执行率）
|  | 年度财政 资金总额 | 101万 | 56.3万 | 55.74% | 12
年度绩效目标（80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） |  | 得分
| 产出指标 | 数量指标 | 签订流域横向生态补偿协议，与通城县、赤壁市建立上下游联动机制 |  | 100% | 100% |  | 10
|  | 质量指标 | 国控断面水质优良比例 |  | 达100% | 达100% |  | 10
|  | 成本指标 | 长江保护修复奖励金分解率 |  | 100% | 55.74% |  | 10
| 效益指标 | 服务对象满意度指标 | 水质信息公开 |  | 向社会定期公开水环境质量信息 | 向社会定期公开水环境质量信息 |  | 40
总分 | 82
偏差大或目标未完成原因分析 |  | 农村污水治理规划、方案编制项目为按合同进度付款，项目文件还需报送专家评审，已支付40%的工作经费，余下60%的工作经费44.7万待通过专家评审并根据评审意见修改完善后支付。
改进措施及结果应用方案 |  | 1.强化前期工作，为项目实施奠定基础； 2.加强监督管理，确保项目进度和质量； 3.加强绩效评价力度，提高资金使用效益。
备注： 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。