## Sheet1
附3：
2021年度青山镇部门整体绩效自评表
单位名称：青山镇人民政府 填报日期：2022年3月28日
单位名称 |  | 青山镇人民政府
基本支出总额 |  | 1012.09 |  |  | 项目支出总额 |  |  | 874.87
预算执行情况 （万元） （20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率）
|  | 部门整体支出总额 | 2489.92 | 1886.96 |  | 75.78% | 15.1568
年度目标 |  | 一是民生工程落地见效，做好一号工程，加大招商引资，主动当好“店小二”，营造良好的招商环境。二是人居环境焕然一新，对各村环境卫生进行督察，发现一处、清理一处，促使部门、村、群众养成良好的卫生习惯。三是助推乡村振兴，包括茶园，菜园，花海，水面，竹林，把基地作为景点建设，建设多个万亩基地。
年度绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） |  | 得分
| 产出指标(40分) | 数量指标 (5分) | 完成民生项目个数 |  |  | 63 | 90% |  | 4.5
|  | 数量指标 (10分) | 完成道路绿化 |  |  | 55公里 | 55公里 |  | 10
|  | 数量指标 (5分) | 教育项目个数 |  |  | 6个 | 90% |  | 4.5
|  | 质量指标 （10分） | 安全生产事故 |  |  | 零起 | 零起 |  | 10
|  | 质量指标 （10分） | 巩固脱贫成效 |  |  | 保持脱贫户收入稳定 | 保持脱贫户收入稳定 |  | 10
| 效益指标（20分） | 经济效益指标（4分） | 建成产业基地村数 |  |  | 27 | 26 |  | 3.8519
|  | 经济效益指标（4分） | 招商引资金额 |  |  | 1.3亿元 | 1.3亿元 |  | 4
|  | 社会效益指标（4分） | 解决农田水利设施建设问题 |  |  | 100% | 100% |  | 4
|  | 社会效益指标（4分） | 巩固脱贫户数 |  |  | 1902户 | 1902户 |  | 4
|  | 社会效益指标（4分） | 建设美丽青山 |  |  | 人居环境改善 | 人居环境改善 |  | 4
| 满意度指标（20分） | 平安建设指标(10分) | 平安建设测评满意度 |  |  | 100% | 100% |  | 10
|  | 信访指标（10分） | 信访人员满意度 |  |  | 100% | 100% |  | 10
总分 | 94.0086
偏差大或 目标未完成 原因分析 |  | 一是发展不平衡。青山镇面积宽阔，人口众多，与周边7个乡镇接壤。平畈集中区域先强先富，山林库区发展较为落后。二是资金缺口大。政府财力有限，公共服务和基础设施投入乏力，引进项目配套设施推进缓慢，发展后劲不足，仅依靠镇政府本级财力，难以持续、长效维护。三是产业规模小。没有形成规模化集团化的运作，缺乏龙头带动，受市场影响大，引进技术难，生产成本高，竞争力不够。同时群众对土地流转不够热情，产业规模也难以扩大。
改进措施及 结果应用方案 |  | 一是做优做强产业集群，打造高质量发展新引擎。以产业多样化、结构多元化、生产高效化为导向，因地制宜，做优做强特色产业，做活乡村旅游。二是发展壮大农业产业，实施美丽乡村建设。坚持绿色导向、标准引领和质量安全监管，大力提倡使用有机肥，鼓励秸秆还田，建设一批农业示范基地。三是拟与预算安排相结合，科学合理分配项目资金，做好项目事前规划、事中监控、事后验收。
备注： 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间80-100%（含80%）、50-80%（含50%）、0-50%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。